## Portada
Seguimiento a 31 de Agosto de 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

## Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente | Líder de subcomponente | Actividades |  | Responsable | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha Programada | Meta o Producto Parámetro de seguimiento | Avance a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Avance a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2019 | Reporte de avance OAP a 31 de Diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
1. Política de Administración del riesgo de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Socializar Política de Administración del riesgo. | Gerencia, Subgerencia Administrativa, Jefe Oficina de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-25 | Política de Administración del riesgo Socializada (2 socializaciones) | Se encuentran en proceso de actualización todas las dimensiones de MIPG que incluye la política de administración de riesgos, se encuentra publicada actualizada a 2019 | 50% | Se implementa el sistema novedoso de socializar y compartir la información a través de las redes sociales y en especial el Whats App: que es una aplicación de mensajería instantánea mediante internet para teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben mensajes. | La política de administración del riesgo fue actualizada y se realizó analisis de los riesgos mas importantes, en el marco de la emergencia sanitaria que quedaron plasmados en el plan de desarrollo "Transformando desde el ser" Para la vigencia 2021 - 2023 | 94% | Política Socializada. Los soportes de la Política de Administración de Riesgos se encuentran en la Oficina de Planeación - Calidad.
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción y otros | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Informe sobre seguimiento al mapa de riesgos, revisión Tablero de controles. | Planeación - Control Interno | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-30 | Informe de seguimiento mapa de riesgos institucionales. | En proceso de actualización | 50% | Se está pendiente de la actualización para proseguir con el seguimiento. | Informe plasmado en plan de desarrollo. Analisis de los riesgos en marco de la pandemia por covid 19 y lo que implica para la Institución la gestión del riesgo. Se actualizo manual de bioseguridad y se implementaron medidas preventivas conforme lo establece la normativa vigente. | 85% | Los soportes de la Política de Administración de Riesgos, se encuentran en la Oficina de Planeación - Calidad. Con el seguimiento al Plan Anticorrupción, ítem se le hace seguimiento a los riesgos.
3. Consulta y Divulgación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la página web | Sistemas, comunicaciones | Sistemas y Comunicaciones | 2020-07-30 | Publicación del Documento | En proceso por actualización de la página web. | 50% | Luego de su la actualización se procederá a la publicación en la página web. | Documento listo para enviar a los ingenieros que adelantan la actualización de la página web | 70% | Los soportes de la Política de Administración de Riesgos, se encuentran en la Oficina de Planeación - Calidad.
4, Monitoreo o Revisión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Supervisar la efectividad de las acciones dispuestas a mitigar los riesgos identificados | Subgerente administrativo | Planeación, coordinadores de áreas | 2020-12-22 | Actas de reuniones | Se cuenta con actas de reuniones del equipo de trabajo donde se analizan los riesgos, en el marco del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad de la atención en salud pamec | 50% | Realizada la ronda de seguimiento, se encontró que en la oficina de Planeación reposan las actas de las reuniones realizadas por el equipo de trabajo, en donde se plasman todas las labores efectuadas para atenuar los riesgos de corrupción. | Se adelanta la implementación del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, y programa de seguridad del paciente, se cuenta con actas de rondas de seguridad realizadas por el equipo de seguridad del paciente, así como evidencias de plan de contingencia en seguridad del paciente. | 90% | Las actas de rondas de seguridad realizadas por el equipo de seguridad del paciente, así como evidencias de plan de contingencia en seguridad del paciente, se encuentran en la Oficina de Planeación.
5. Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | 5.1 | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Control Interno | Oficina de Planeación - Control Interno | Cuatrimestral | Seguimientos | Los riesgos estan siendo analizados y actualizados, dada la pandemia para lograr su inclusíón en el mapa. | 50% | Una vez perfeccionado el mapa de riesgos, se contará con su respectivo seguimiento. | La Oficina de control interno realiza seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción a través de auditorías internas, donde se deja evidencia del mismo. | 94% | https://hfv.gov.co/informes-de-control-interno-y-auditorias/ https://hfv.gov.co/wp-content/uploads/2017/12/seguimiento_plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano-2020.xlsx
|  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 50% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | 87% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## Antitrámites
Nombre de la entidad: |  |  | ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO
Sector administrativo: |  |  | SERVICIOS DE SALUD - ESE
Departamento: |  |  | ANTIOQUIA
Municipio: |  |  | TURBO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
[8 empty] | AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020 | % AVANCE | SEGUIMIENTO OCI, A 30-04-2020 | AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2020 | % AVANCE | SEGUIMIENTO OCI, A 31-08-2020 | AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | % AVANCE | SEGUIMIENTO OCI, A 31-12-2020
Subcomponente | Lider de Subcomponente | Actividades |  | Responsable | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha Programada | Meta o Producto Parámetro de seguimiento
1 Racionalización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1,1 Disponer del listado de trámites en la página web de la ESE con link a no más filas para mayor información al usuario. | SIAU | SIAU - Atencion al Usuario, Sistemas, Planeación - Comunicaciones | 2020-04-16 | Trámites publicados por diferentes medios | Se encuentra en proceso de revisión para actualización y entrega para publicar en pagina web. | 80% | http://www.hfv.gov.co/index.php/gestion-institucional/gestion-transparente/registro-de-publicaciones | Trámites publicados en la página web | 100% | https://hfv.gov.co/tramites/ https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/%C2%BFque-nos-motiva-a-expedir-este-protocolo-sobre-la-autorizacion-de-tramites-
|  |  | 1,2 Registro de estadisticas de los tramites publicados en el SUIT | SIAU | SIAU - Atencion al Usuario, Sistemas, Planeación - Comunicaciones | 2020-08-25 | Trámites con registros estadisticos | Se adelanta proceso de autodiagnóstico de la política racionalización de trámites para realizar ajustes y definición de herramientas para registros estadísticos. | 65% | Se avanza en la inclusión de trámites con registros estadísticos http://www.hfv.gov.co/index.php/gestion-institucional/gestion-transparente/registro-de-publicaciones | Los trámites se encuentran publicados, aún faltan los registros estadísticos, se adelantan tareas para su inclusión | 85% | https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/%C2%BFque-nos-motiva-a-expedir-este-protocolo-sobre-la-autorizacion-de-tramites-
[8 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 72.5% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | 93% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## Rendicion Ctas y Participación
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente | Líder de Subcomponente | Actividades |  | Responsable | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha Programada | Meta o Producto Parámetro de seguimiento | Avance a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Avance a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2020 | Reporte de avance OAP a 31 de diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Estructurar informe de rendición de cuentas | Gerencia, Líderes de Procesos, Jefe Oficina de Planeación | Oficina Asesora de Planeación Líder Equipo de Comunicaciones | 25/01/2020 17/08/2020 | Informe de interés para los diversos actores sociales, comunitarios que incluya Participación Ciudadana. • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Boletines estadísticos. * Informes a través de programas radiales o televisivos. • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. | Se cuenta con el informe sobre rendición de cuentas, se realizo despliegue sobre la misma invitando a la comunidad, a través de redes sociales y programas radiales. | 100% | http://www.hfv.gov.co/index.php/gestion-institucional/gestion-transparente/formulacion-participativa | Se adelanta la publicación de informes y videos en página web, de igual manera se realizan publicaciones diarias de interés a la ciudadanía en redes sociales. | 95% | https://hfv.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas/
|  | 1.2 | Publicar informe de Audiencia de Rendición de Cuentas: | Sistemas | Oficina Asesora de Planeación Líder de Comunicaciones | 31/02/2020 | Publicaciones realizadas: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Boletín estadístico. • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. * | El informe de rendición de cuentas del segundo semestre 2019, fue publicado en página web, se cuenta con informes y evidencias de socialización | 100% | http://www.hfv.gov.co/index.php/gestion-institucional/gestion-transparente/formulacion-participativa | Se realizó la planeación de la rendición de cuentas que se tenia prevista para el dia 26 de agosto fue postergada para el mes de septiembre, sin embargo se encuentra publicada en página web las invitaciones, convocatorias. El informe se publicará una vez se ejecute la rendición de cuentas. | 95% | https://hfv.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas/
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Llevar a cabo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Gerencia | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 26/02/2020 y 26/08/2020 | Rendición de Cuentas | Se realizó la primera audiencia en el mes de febrero, se cuenta con listado de asistencia. | 100% | http://www.hfv.gov.co/index.php/gestion-institucional/gestion-transparente/informes http://www.hfv.gov.co/index.php/gestion-institucional/gestion-transparente/formulacion-participativa | La audiencia pública de rendición de cuentas programada para el mes de agosto fue postergada para el 4 de septiembre. | 75% | https://hfv.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas/
3. Motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Entregar a los funcionarios boletín con el procedimiento de rendición de cuentas y las responsabilidades de cada uno en el proceso. | Oficina Asesora de Planeación, Talento Humano | Equipo de Comunicaciones | 2020-02-13 | Boletín enviado por correo electrónico | Procedimiento de rendición de cuentas se encuentra publicado en página web que se encuentra en proceso de actualización. | 100% | http://www.hfv.gov.co/index.php/gestion-institucional/gestion-transparente/formulacion-participativa | El reglamento de la rendición de cuentas se encuentra publicado en página web. De igual manera socializado con la oficina de comunicaciones durante el mes de julio. | 95% | https://hfv.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas/
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Aplicar encuesta para la evaluación de la Audiencia Pública. | Equipo Rendición de Cuentas | Equipo Calidad Oficina de planeación Talento Humano, Comunicaciones | 26/02/2020 y 26/08/2020 . | Encuesta Aplicada | Encuesta aplicada. | 70% | El Formato de encuesta se elaboró y se entregó al responsable de la logística del evento de rendición de cuentas y el mismo reposa en la Oficina de Planeación; pero no se recogió al término del evento. | Se encuentra pendiente la aplicación de la encuesta. | 80% | https://hfv.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas/
|  | 4.2 | Autoevaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Equipo Rendición de Cuentas | Equipo Calidad Oficina de planeación Talento Humano, Comunicaciones | 28/02/2020 y 28/08/2020 | Resultados de la Autoevaluación | Se realizó reunión con el área de comunicaciones para hacer el análisis de los resultados de la rendición de cuentas. | 90% | El análisis de la autoevaluación, arrojó los siguientes resultados. Mejoras: a) Mayor divulgación de la Audiencia de Rendición b) Realizar la rendición en un sitio más adecuado c) Efectuar invitación directa a los actores comunitarios. d) Recoger los formatos de la encuesta. | Para la Rendición de Cuentas programada para el 26 de Agosto, No se ha socializado porque no se ha realizado la rendición de cuentas, quedó postergada para 04 de septiembre. | 80% | Se realizó la autoevaluación a la Rendición de Cuentas realizada el pasado mes de Febrero, queda pendiente por efectuar la Autoevaluación a la Rendición que se realizará el 04 de septiembre de 2020.
|  | 4.3 | Llevar a cabo retroalimentación teniendo en cuenta los resultados de la evaluación y autoevaluación. | Equipo Rendición de Cuentas | Equipo Calidad Oficina de planeación Talento Humano, Comunicaciones | 2020-08-28 | Acta de Socialización resultados | Se realizó retroalimentación con la oficina de comunicaciones para que a su vez informara a subgerencia sobre las oportundiades de mejoramiento encontradas en el proceso | 100% | Llevar a cabo retroalimentación teniendo en cuenta los resultados de la evaluación y autoevaluación. | No se ha realizado el acta de socialización porque no se ha efectuado la rendición de cuentas, quedó postergada para el 4 de septiembre. | 70% | Retroalimentación pendiente
|  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 94% |  |  | 84%

## Servicio al ciudadano
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente | Líder de subcomponente | Actividades |  | Responsable | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha Programada | Meta o Producto Parámetro de seguimiento | Avance a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Avance a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2020 | Reporte de avance OAU a 31 de diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Jefe oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Revisar y Actualizar el manual del Sistema de información y atención al usuario. | Trabajo Social SIAU | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-02-25 | Manual Actualizado | La oficina de atención al usuario adelanta el proceso de actualización del manual del usuario, en el marco de la evolución de MIPG | 40% | En proceso de actualización | La Oficina de trabajo social adelanta la actualización del manual del Siau para disponer en pagina web. | 75% | Proximamente estará montado en la página web
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Jefe oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Mejorar buzon virtual de SIAU (incluir espacio para quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de información). | Informacion e informática | Grupo de Atención al Ciudadano, Informacion e informática | 2020-05-31 | Buzón Virtual Mejorado | Se encuentra en proceso de actualización de la página web por tanto el proceso de PQRSF | 80% | Se adelanta un mejoramiento sustancial, la presentación de la página junto a sus contenidos da un giro total y dentro de ellos se encuentra el Buzón Virtual. www.hfv.gov.co/index.php/pqrs | Se incluyo en la nueva página web formulario para PQRS | 100% | https://hfv.gov.co/pqrsf/
3, Talento Humano | Jefe oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Elaborar propuesta de incentivos para destacar los funcionarios con mejor atención al usuario | Planeación, Bienestar Laboral | Oficina Asesora de Planeación. Talento Humano, Bienestar Laboral | 2020-08-31 | Propuesta elaborada | En el árae de Servicios generales se realizó concurso del empleado del mes, se requiere ampliar la cobertura a los demás servicios. En proceso la estrategia ideas exitosas en el marco de la atención al usuario, | 70% | Se cumplió con la propuesta para el área de servicios generales, falta hacerla extensiva a las demás. | Se realizó la programación de la Feria Virtual de Servicios, donde se llevará a cabo el despliegue de las políticas de atención al ciudadano, política antitámires y participación ciudadana. | 80% | https://hfv.gov.co/category/empleado-del-mes/
|  | 3.2 | Otorgar incentivos a funcionarios con mejor atención al usuario | Bienestar Laboral | Oficina Asesora de Planeación. Talento Humano, Bienestar Laboral | 2020-12-28 | Incentivos Otorgados | Se realizo entrega de incentivos al personal de servicios generales, se requiere ampliar la cobertura. | 70% | La alta gerencia manifiesta que por motivos económicos no ha podido extender los incentivos a todas las áreas. | Se siguen entregando incentivos al personal de servicios generales, para resaltar su desempeño. | 90% | https://hfv.gov.co/category/empleado-del-mes/
4. Normativo y procedimental | Jefe oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Socializar procedimientos de atención a PQRSF, derechos de petición y solicitudes de información | Trabajo Social - SIAU | Grupo de Atención al Ciudadano, Informacion e informática | 15/03/2020 15/07/2020 | Procedimientos de Atención a PQRS Socializados | Se elabora el informe trimestral de las PQRSF, se socializa con áreas pertinentes, queda por subir el mismo a la plataforma web para compartirlo con el grupo de interes. | 85% | Se evidencia el informe trimestral de las PQRSF, el cual fue enviado por correo electrónico a la oficina de control interno. | Procedimiento actualizado. Disponible en pagina web | 100% | https://hfv.gov.co/wp-content/uploads/2017/12/PQRSF-PRIMER-SEMESTRE.-2020.pdf
|  | 4.2 | Generar informes trimestrales de las PQRS del Hospital | Trabajo Social - SIAU | Grupo de Atención al Ciudadano - SIAU | Trimestral | 4 Informes (Informes Trimestrales) | La oficina de atención al usuario generó el informe trimestral de atención al usuario y lo compartió con planeación y áreas pertinentes | 100% | Informe elaborado | Informes de atención al usuario generados y entregados a control interno. | 100% | https://hfv.gov.co/wp-content/uploads/2017/12/PQRSF-PRIMER-SEMESTRE.-2020.pdf
5, Relacionamiento con el Ciudadano |  | 5.1 | Difundir portafolio de servicios de la entidad a través de redes sociales, programas radiales o televisivos | Gerencia, Planeación, subgerencia administrativa, comunicaciones | Grupo de Atención al Ciudadano, Informacion e informática, Equipo PyP, Comunicaciones | 2020-04-30 | Portafolio de Servicios difundido - Socializado | El portafolio de servicio se encuentra actualizado y fue entregado a responsables de la página web para publicación del mismo. | 95% | http://www.hfv.gov.co/index.php/servicios | Portafolio de servicios actualizado y se encuentra montado a la pagina web bautizado con el nombre de "Servicios del Hospital"; Ahí se evidencian los servicios que se prestan en los diferentes Centros y Puestos de Salud de toda la geografía del Distrito de Turbo | 100% | https://hfv.gov.co/servicios-del-hospital/
[8 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 77% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | 92% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## Transparencia
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente | Líder de subcomponente | Actividades |  | Responsable | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha Programada | Meta o Producto Parámetro de seguimiento | Avance a 30 de abril de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 30-04-2020 | Avance a 31 de agosto de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-08-2020 | Reporte de Avance OAP a 31 de diciembre de 2020 | % de avance | Observaciones OCI, A 31-12-2020
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1.1 | Actualizar la pagina web y la información institucional en el link "Transparencia" de la página web, atendiendo la norma aplicable. | Sistemas Todas las Dependencias | Subgerencias Administrativa y Financiera, Sistemas, Coordinadores de Áreas, Oficina de jurídica Información y Comunicaciones | 2020-05-28 | Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado | el sitio web se encuentra en actualización | 80% | www.hfv.gov.co/index.php/gestion-institucional/gestion-transparente/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | La pagina Web se encuentra en su etapa final de actualización. | 96% | https://hfv.gov.co/
|  | 1.2 | Registrar totalidad de los contratos suscritos en la entidad en el portal del SECOP | Oficina de Contratación - Gestión Transparente | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Jurídica | Cinco días después de suscrito el contrato | 100% de los contratos registrados | Contratos registrados en el portal del SECOP; el sitio web se encuentra en actualización | 80% | https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do | Contratos registrados en el portal del SECOP. | 88% | https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2.1 | Responder las solicitudes de acceso a la información de manera oportuna o en los términos establecidos en la Ley. | Gerencia subgerencia, administrativa y financiera, Jurídica | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | Máximo 15 días luego de la solicitud | 100% solicitudes de información con respuesta en terminos de ley | La oficina juridica y siau dan respuesta oportuna a las peticiones en los terminos de ley | 95% | Respuesta a solicitudes reposan en la oficina de atención al usuario y jurídica | Se está realizando oportunamente las respuesta a solicitudes de información. En pagina web se dispone de un formulario para solicitar de manera virtual. | 98% | https://hfv.gov.co/pqrsf/
3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3.1 | Levantar el inventario de activos y esquema de información de la entidad | Planeación, Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones | 2020-03-31 | Inventario de Activos de información | Se encuentra en proceso el diagnóstico para el sistema de gestión documental, entre los que se encuentra dicho inventario. De igual manera se encuentra en la pagina web anterior dicho inventario requiere ser actualizado. | 75% | www.hfv.gov.co/index.php/homepage | Se adelanta la actualización del inventario de activos de información. | 80% | https://hfv.gov.co/gestion-documental/ https:hfv.gov.co/wp-content/uploads/2017/12/indice-de-informacion-publica-clasificada-reservada-y-privilegiada-HFV.xlsx
|  | 3.2 | Publicar en la página web de la entidad el inventario de activos y esquema de información e inventario de información clasificada y reservada | Información e Informática | Comunicaciones, Información e Informática | 2020-05-31 | Documentos Publicados | Se encuentra publicado en pagina web, una vez actualizada la página se actualiza dicho instrumento. | 55% | Índice de información clasificada y reservada en proceso de actualización | Una vez se termina de actualizar se publicará en pagina web | 95% | https://hfv.gov.co/gestion-documental/
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4.1 | Implementar los criterios de accesibilidad y usabilidad en la página web de la entidad | Gerencia, Planeación Sistemas, Comunicaciones | Oficina Planeación, Sistemas, Información y Comunicaciones | 2020-04-30 | Criterios definidos | Se realizarán una vez se termina la actualización de la políbica de gobierno digital y acceso a la información | 55% | La Página se encuentra en etapa de actualización | Se actualiza la página web con la proyección y enfoque hacia el usuario, mejorando la accesibilidad y facilidad para obtener información de interés | 85% | https://hfv.gov.co/informes-de-control-interno-y-auditorias/ https://hfv.gov.co/gestion-documental/
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 5.1 | Diseñar instrumento para recepción y control de solicitudes de información por parte de los diferentes grupos de interés | Planeación Jurídica | Oficina de Planeación, Oficina de Jurídica, Sistemas | 2020-09-20 | Procedimiento y formato elaborado y socializado con los responsables. | Se realizará a través de la pagina web actualizada. | 75% | www.hfv.gov.co/index.php/pqrs | Se estructura el formato para la solicitud de información publica según la guia de MINTIC. | 75% | https://hfv.gov.co/pqrsf/
|  | 5.2 | Elaborar informe de solicitudes y respuestas de acceso a la información de la entidad | Jurídica, SIAU | Oficina de Planeación, Oficina de Jurídica, Sistemas | Semestral | 2 informes elaborados | La oficina jurídica en el marco del primer trimestre no ha generado informe alguno. | 55% | Se tiene listo el informe trimestral, pero como se trata de informes semestrales, no se monta aún a la pagina web. | Se implementó el formulario electrónico en la página web, con el fin de facilitarle al usuario el requerimiento de información pública de interés y de igual forma responderle con mayor rapidez y la debida oportunidad su solicitud. | 100% | Informe semestral montado en la página web. https://hfv.gov.co/wp-content/uploads/2017/12/PQRSF-PRIMER-SEMESTRE.-2020.pdf
[8 empty] | CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2020 | 71% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | 90% |  | CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN